## Product Backlog
Sprint | ID | Épica | Historia de Usuario / Tarea Técnica | Prioridad | Responsable(s) | Estado | Notas / Impedimentos | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 | Columna 10 | Columna 11 | Columna 12 | Columna 13 | Columna 14 | Columna 15 | Columna 16 | Columna 17 | Columna 18
1 | T-01 | Diseño | Diseño de Arquitectura y Base de Datos | Debe | Equipo | 🟢 Completado
1 | HU-16 | Admón. | Backend: Sistema de autenticación (JWT) | Debe | Nicolás, Alex | 🟢 Completado
2 | HU-01 | Entidades | Backend: CRUD de Clientes | Debe | Nicolás | 🟢 Completado | Validado en pruebas iniciales.
2 | HU-02 | Entidades | Backend: Edición y borrado de Clientes | Debe | Nicolás | 🟢 Completado
2 | HU-03 | Entidades | Backend: Creación de Proyectos | Debe | Nicolás | 🟢 Completado
2 | HU-04 | Entidades | Backend: Listado de Proyectos | Debe | Nicolás | 🟢 Completado
3 | HU-07 | Financiera | Backend: CRUD de Presupuestos | Debe | Nicolás | 🟢 Completado
3 | HU-08 | Financiera | Backend: Registro de Abonos | Debe | Nicolás | 🟢 Completado
3 | HU-09 | Financiera | Backend: Registro de Rendiciones | Debe | Nicolás | 🟢 Completado
4 | HU-12 | Materiales | Backend: CRUD de Catálogo de Materiales | Debe | Nicolás | 🟡 En Progreso | Tarea pendiente según informe de avance.
4 | HU-14 | Materiales | Backend: Asignación de Materiales a Proyecto | Debe | Nicolás | 🟡 En Progreso | Depende de la finalización de HU-12.
4 | HU-13 | Materiales | Backend: Carga Masiva de Materiales (CSV) | Debería | Nicolás | 🟢 Completado | Se adelantó por requerimiento.
4 | HU-17 | Admón. | Backend: Sistema de Roles y Autorización | Debería | Nicolás, Alex | 🟡 En Progreso | Iniciando implementación de seguridad.
5 | HU-16 | Admón. | Frontend: UI de Login y rutas protegidas | Debe | David, Alex | 🟢 Completado
5 | HU-01/02 | Entidades | Frontend: UI de Gestión de Clientes | Debe | David | 🟢 Completado | Rediseño aplicado sobre la V1.
5 | HU-03/04 | Entidades | Frontend: UI de Gestión de Proyectos | Debe | David | 🟢 Completado | Rediseño aplicado sobre la V1.
6 | HU-05 | Entidades | Frontend: Vista de "Detalle de Proyecto" | Debería | David | 🟢 Completado
6 | HU-07/08/09 | Financiera | Frontend: UI Módulo Financiero | Debe | David, Alex | 🔵 En Pruebas | Conectado a la API, pendiente de validación completa.
6 | HU-15 | Materiales | Frontend: UI para consultar Materiales | Debería | David | 🟢 Completado | Dashboard de materiales finalizado.
7 | HU-10 | Financiera | Frontend: Generación de Reportes PDF | Debería | David, Alex | ⚪ Pendiente
7 | HU-06 | Entidades | Frontend: Mapa interactivo de proyectos | Podría | Nicolás, David | 🟢 Completado | Funcionalidad completada y validada.
7 | HU-18 | Admón. | Frontend: Modo Claro/Oscuro | Podría | David | 🟢 Completado | Funcionalidad completada y validada.
8 | HU-11 | Financiera | Dashboard Financiero General | Podría | Nicolás, David | ⚪ Pendiente | Requiere que todos los módulos estén completos.
8 | T-02 | Testing | Pruebas de Integración y E2E | Debe | Alex, Equipo | 🟡 En Progreso | Alex trabajando en corrección de errores.
8 | T-03 | Despliegue | Optimización y Despliegue Final | Debe | Equipo | 🟡 En Progreso | Despliegue en Cloudflare/Render en curso.

## Historias de Usuario
ID | Épica | Historia de Usuario (Como, Quiero, Para) | Prioridad | Estado (a 14-Oct-2025) | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 | Columna 10 | Columna 11 | Columna 12 | Columna 13 | Columna 14 | Columna 15 | Columna 16 | Columna 17 | Columna 18 | Columna 19 | Columna 20 | Columna 21 | Columna 22 | Columna 23 | Columna 24 | Columna 25 | Columna 26
HU-01 | Entidades | Como administrador, quiero registrar nuevos clientes con su información, para centralizar mi base de datos. | Debe | 🟢 Completado
HU-02 | Entidades | Como administrador, quiero editar y eliminar la información de un cliente, para mantener los datos actualizados. | Debe | 🟢 Completado
HU-03 | Entidades | Como administrador, quiero crear nuevos proyectos y asociarlos a un cliente, para organizar el trabajo. | Debe | 🟢 Completado
HU-04 | Entidades | Como administrador, quiero visualizar un listado de todos los proyectos con su estado, para tener una vista general. | Debe | 🟢 Completado
HU-05 | Entidades | Como administrador, quiero ver el detalle de un proyecto (cliente, ubicación), para consultar información específica. | Debería | 🟢 Completado
HU-06 | Entidades | Como administrador, quiero ver la ubicación de los proyectos en un mapa interactivo, para tener una referencia geográfica. | Podría | 🟢 Completado
HU-07 | Financiera | Como administrador, quiero crear un presupuesto detallado para cada proyecto, para estimar los costos. | Debe | 🔵 En Pruebas
HU-08 | Financiera | Como administrador, quiero registrar los abonos o pagos realizados por un cliente, para llevar un control de ingresos. | Debe | 🔵 En Pruebas
HU-09 | Financiera | Como administrador, quiero registrar las rendiciones de gastos asociadas a un proyecto, para mantener la trazabilidad. | Debe | 🔵 En Pruebas
HU-10 | Financiera | Como administrador, quiero generar un reporte en PDF con el resumen financiero de un proyecto, para compartirlo. | Debería | ⚪ Pendiente
HU-11 | Financiera | Como administrador, quiero ver un dashboard con el estado financiero general, para tomar decisiones. | Podría | ⚪ Pendiente
HU-12 | Materiales | Como administrador, quiero registrar un catálogo de materiales con su precio, para estandarizar los insumos. | Debe | 🟡 En Progreso
HU-13 | Materiales | Como administrador, quiero realizar una carga masiva de materiales desde un archivo (CSV), para agilizar la configuración. | Debería | 🟢 Completado
HU-14 | Materiales | Como administrador, quiero asignar una lista de materiales a un proyecto específico, para controlar los recursos. | Debe | 🟡 En Progreso
HU-15 | Materiales | Como administrador, quiero consultar los materiales asignados a un proyecto, para facilitar la logística. | Debería | 🟢 Completado
HU-16 | Admón./UX | Como usuario, quiero iniciar y cerrar sesión de forma segura, para proteger la información del sistema. | Debe | 🟢 Completado
HU-17 | Admón./UX | Como administrador, quiero gestionar roles de usuario (admin, supervisor), para controlar el acceso a funciones. | Debería | 🟡 En Progreso
HU-18 | Admón./UX | Como usuario, quiero poder cambiar entre un tema claro y uno oscuro, para mejorar mi comodidad visual. | Podría | 🟢 Completado