## Hoja 1
ID | Fecha | Módulo / Funcionalidad | Descripción del error | Pasos para reproducir/Evidencia | Resultado esperado | Resultado obtenido | Prioridad | Estado | Posible Solucion | Solucion
1 | 2025-10-03 | Gestión de Materiales | El sistema no contempla carga masiva por CSV y los mensajes de error del formulario eran confusos. | 1. Ir a Materiales. 2. Crear nuevo material con campos vacíos. | Creación de material individual y mensajes de error claros. | La creación individual funciona, pero los errores eran confusos. | Media | Corregido
2 | 2025-10-05 | Responsividad – Página de Clientes | La tabla de clientes se desbordaba y los botones se superponían en pantallas móviles (< 768px). | 1. Ir a Clientes. 2. Reducir ancho de pantalla. | Adaptación correcta de tablas y botones en móviles. | La interfaz se rompía en resoluciones bajas. | Alta | Corregido
3 | 2025-10-05 | Responsividad – Página de Proyectos | Los filtros y el tamaño de fuente de las tarjetas no eran óptimos para la experiencia móvil. | 1. Ir a Proyectos. 2. Visualizar en un dispositivo móvil. | Filtros usables y tarjetas legibles en móviles. | Los filtros eran difíciles de usar y la fuente era muy pequeña. | Alta | Corregido
4 | 2025-10-06 | Navegación Principal (Sidebar) | Había incoherencia visual en los íconos y en el resaltado del enlace activo. | 1. Navegar por las diferentes secciones del Sidebar. | Iconos y estado activo consistentes en todo el menú. | Los íconos y el estado activo variaban visualmente. | Alta | Corregido
5 | 2025-10-07 | Formularios de Clientes | La validación del campo de correo electrónico era débil y los mensajes de error de campos requeridos eran confusos. | 1. Ir a Crear Cliente. 2. Enviar formulario con email inválido o campos vacíos. | Validación de email robusta y mensajes de error claros. | El formulario aceptaba algunos correos inválidos y los mensajes no eran claros. | Alta | Corregido
6 | 2025-10-07 | Formularios de Proyectos | El formulario permitía fechas inconsistentes (ej. fecha de fin anterior a la de inicio). | 1. Ir a Crear Proyecto. 2. Poner fecha de fin anterior a la de inicio. | El formulario debe validar que la fecha de fin sea posterior a la de inicio. | El formulario no validaba la coherencia de las fechas. | Media | Corregido
7 | 2025-10-08 | Integración API (Backend/Frontend) | (Prueba exitosa) Verificación de la comunicación API. | 1. Probar los endpoints de Clientes, Proyectos y Materiales. | Comunicación estable y respuestas consistentes (200, 400, etc.). | La comunicación entre frontend y API es estable y los datos son consistentes. | Alta | Corregido
8 | 2025-11-02 | Crear clientes/empresas | al crear un cliente/empresa no se crea con su proyecto definido en formulario | 1. Ir a Clientes -> 2. Nuevo Cliente -> 3. Input "Nombre del proyecto" | Al crear el usuario/empresa que tenga su proyecto inicial definido en el formulario | Usuarios y empresas se crean sin proyectos | Baja | Corregido
9 | 2025-11-02 | Gestion de Clientes a Proyectos | al seleccionar un cliente se ven sus proyectos pero no se puede volver de forma intuitiva a la seleccion de clientes | 1. Ir a Clientes -> 2. Seleccionar Cliente | Volver desde Proyectos del Cliente/Empresa a Gestion de Clientes | No se puede volver de Proyectos a Gestion de Clientes | Baja | Corregido
10 | 2025-11-02 | Tabla "Proyectos Registrados" | con la "vista de tabla" seleccionada, en la columna "estado", el <select> al desplegarse modifica el tamaño de la tabla | imagen_2025-11-03_004511557.png | Que el <select> no sea tapado visualmente ni cambie el tamaño de la tabla | El <select> es tapado visualmente y cambia el tamaño de la tabla | Baja | Corregido
11 | 2025-11-02 | Tabla "Proyectos Registrados" | con la "vista de tabla" seleccionada, en la columna "estado", el <select> solo tiene una opcion: "Pendiente" | imagen_2025-11-03_005606274.png | Que el <select> muestre las demas opciones como: Pendiente, En Progreso, Completado | El <select> solo muestra la opcion "Pendiente" | Media | Corregido