## Sheet1
Fecha | Módulo | Tipo de Prueba | Descripción | Observaciones | Estado
03-10-2025 | Gestión de Materiales | Prueba Funcional | Se verificó la funcionalidad de creación de nuevos materiales mediante el componente AddMaterialModal. Se validó la persistencia de datos (nombre, precio, SKU) y las validaciones de campos requeridos antes del envío a la API. | El sistema no contempla carga masiva por CSV. La creación se realiza individualmente mediante formulario. Se ajustó el manejo de errores para mejorar los mensajes al usuario. | Corregido
05-10-2025 | Responsividad – Página de Clientes | Prueba de Interfaz (UI/UX) | Se verificó la correcta adaptación de los componentes ClientContent y ClientList en distintas resoluciones (móvil, tablet, escritorio) usando utilidades de Tailwind CSS. | Se corrigió el desbordamiento de tabla y la superposición de botones en pantallas menores a 768px. | Corregido
05-10-2025 | Responsividad – Página de Proyectos | Prueba de Interfaz (UI/UX) | Se evaluó la adaptabilidad del layout de ProjectContent y ProjectList en dispositivos móviles y escritorio, revisando visualización de tarjetas y filtros. | Se reorganizaron los filtros y se ajustó el tamaño de fuente en tarjetas para mejorar la experiencia móvil. | Corregido
06-10-2025 | Navegación Principal (Sidebar) | Prueba de Usabilidad | Se comprobó que todos los enlaces del componente Sidebar dirigen correctamente a las rutas definidas en app.jsx, verificando también el resaltado visual del enlace activo. | Se estandarizaron íconos y se uniformó el estado activo para mejorar la coherencia visual. | Corregido
07-10-2025 | Formularios de Clientes | Prueba Funcional y de Validación | Se probaron los formularios ClientForm y ClientEditForm, validando campos obligatorios (nombre, apellido/razón social) y el formato del campo de correo electrónico. | Se reforzó la validación de correo electrónico y se ajustaron los mensajes de error de campos requeridos. | Corregido
07-10-2025 | Formularios de Proyectos | Prueba Funcional y de Validación | Se validaron los formularios ProjectForm y ProjectEditForm, asegurando el control de fechas, campos numéricos y la asignación correcta de clientes existentes. | Se corrigió la validación de fechas (inicio/fin) y se mejoró la integridad de los datos. | Corregido
08-10-2025 | Integración API (Backend/Frontend) | Prueba de Integración | Se comprobó la comunicación entre el frontend (React) y el backend (Node.js/Express) para los módulos de Clientes, Proyectos y Materiales, validando respuestas HTTP (200, 201, 400, etc.) y estructuras de datos esperadas. | La comunicación entre frontend y API es estable, los endpoints retornan datos consistentes con el modelo definido en el backend. | Corregido
02-11-2025 | Gestión de Clientes / Empresas | Prueba Funcional | Se verificó que al crear un cliente/empresa, el formulario permite ingresar un proyecto inicial mediante el campo 'Nombre del proyecto'. Se probó la creación desde Clientes → Nuevo Cliente. | Los clientes/empresas se crean sin un proyecto asociado. Se sugiere eliminar el input 'Nombre del proyecto' o crear automáticamente el proyecto junto con el cliente. | Corregido
02-11-2025 | Gestión de Clientes | Prueba de Usabilidad | Se evaluó la navegación al seleccionar un cliente para ver sus proyectos desde Clientes → Seleccionar Cliente. | No existe una forma intuitiva de volver desde 'Proyectos del Cliente/Empresa' hacia la sección de Gestión de Clientes. | Corregido
02-11-2025 | Proyectos Registrados – Vista de Tabla | Prueba de Interfaz (UI/UX) | Al desplegar el <select> ubicado en la columna 'Estado', la tabla se deforma y cambia de tamaño cuando está activa la vista de tabla. | El <select> era tapado visualmente y modificaba el tamaño total de la tabla. | Corregido
02-11-2025 | Proyectos Registrados – Vista de Tabla | Prueba Funcional | Se revisó el desplegable de estado en la columna 'Estado'. Actualmente solo aparece la opción 'Pendiente'. | El <select> no muestra las opciones completas ('Pendiente', 'En Progreso', 'Completado'). | Corregido
02-11-2025 | Importación CSV | Prueba Funcional | Se probó la importación de archivos CSV en el sistema. | La función de importación CSV no está operativa y no procesa los archivos cargados. | Corregido
2025-11-12 | Gestión de Usuarios | Prueba Funcional | Validar que el perfil mostrado coincida con el usuario de la sesión actual. | Se muestra el perfil de “usuario1”, pero la sesión activa corresponde a “usuario2”. | Corregido